## Overview
Diese Vorlage unterstützt Sie bei der Erstellung eines Aktionsplans, der die Schritte umreißt, die zur Erreichung eines bestimmten Ziels erforderlich sind.
Aktionspläne sind ein fester Bestandteil des Projektmanagements, aber im Zusammenhang mit dem Hoshin-Kanri-Catchball-Prozess kommt ihnen eine erhöhte Bedeutung zu. Tatsächlich ist die Erstellung eines Aktionsplans ebenso wichtig wie sein endgültiger Inhalt, wie in der X-Matrix und der Bowling-Tabelle dargestellt.
Der Aktionsplan umfasst in der Regel nicht mehr als eine A3-Seite und folgt einem vierstufigen Prozess:
1. Definieren Sie Ihr Team
2. Planen Sie wichtige Aktivitäten
3. Vereinbaren Sie Messgrößen
4. Schätzen Sie die Kosten
Nutzen Sie diese Vorlage und den begleitenden Leitfaden, um den Aktionsplan zu erstellen und Ihre Strategie in die operative Realität umzusetzen.

## AP version 1
Aktueller Stand | [6 empty] | Team und Verantwortungslinie
Im Jahr 2026 wurden die SOPs durchschnittlich zu 75 % der Zeit angewendet, was zu einer geringeren Einhaltung der Prozesse führte und sich letztendlich auf die Konsistenz der Dienstleistungen auswirkte, die wir unseren Kunden anbieten. | [6 empty] | Besitzer |  | Sophie Gentile |  |  |  | Team Mitglieder Mark Florence, Steph Taylor, Nathan Richards
[7 empty] | Bus Unit: |  | Operations
Zukünftiger Stand | [6 empty] | Funktion |  | Qualität Mimt |  |  |  | Sponsor: Steve Cartwright
Bis Dezember 2026 wird die Einhaltung des Prozesses zu 100 % umgesetzt sein, was zu einer konsistenten Dienstleistungserbringung für unsere Kunden führen wird. | [6 empty] | Lead Metric/TTI |  |  |  |  | JOP: 0 GOAL: 12
Prioritäten für Verbesserungen
Ver1 -Bitte stellen Sie sicher, dass alle Standardarbeitsanweisungen (SOPs) mit dem aktuellen Prozess übereinstimmen. | [22 empty] | Mitigated
Ver2 -Alle Führungskräfte sind angehalten, einmal täglich einen Rundgang durch ihren Bereich zu absolvieren, um die Umsetzung sicherzustellen. | [22 empty] | 4
Ver3 - ???
Ver4 - ???
Kommentare
Datum | 2020-04-24
Gute Fortschritte bei der Risikominderung
Verzögerungen zu Beginn der Umsetzung konnten nun durch die frühzeitige Planung
der Fokusgruppen gemindert werden. Es wird erwartet, dass 90–95 % der vollen Wirkung erzielt werden.
Weitere Risikominderungsmassnahmen sind für die kommenden Wochen geplant.
Risiko | Grund | Auswirkung | Gegenmassnahmen | Besitzer | Fälligkeit | Status
Resource availability | Holiday…Expand this | Gemba walks incomplete | Leader 1 to pick up leader 2 gemba | Operations | 2020-04-30
Zeitplan
Massnahmen | [5 empty] | Verantwortlich | Datum | Auswirkung |  | Jan | Feb | Mar | Apr | 2025-05-01 | Jun | Jul | Aug | Sep | 2025-10-01 | Nov | 2025-12-01 | Auswirkung
Ein vielfältiges Team zusammenstellen | [5 empty] | Sophie | 2020-04-30 | 5% | [13 empty] | 5%
Kernkennzahlen für das Projekt festlegen | [5 empty] | Sophie | 2020-04-30 | 10% | [13 empty] | 10%
Fokusgruppen für jedes Kernziel bilden | [5 empty] | Mark | 2019-05-15 | 5% | [13 empty] | 5%
Fokusgruppen entwickeln individuelle Aktionspläne und einen Gruppennamen | [5 empty] | Steph | 2019-06-01 | 1% | [13 empty] | 1%
Fokusgruppen kommunizieren ihre Aktionspläne an die anderen Fokusgruppen | [5 empty] | Nathan | 2019-09-01 | 5% | [13 empty] | 5%
Fokusgruppen kommunizieren ihre Aktionspläne an das Unternehmen | [5 empty] | Steph | 2019-10-01 | 5% | [13 empty] | 5%
Fokusgruppe 1 setzt den Aktionsplan um | [5 empty] | Nathan | 2019-12-31 | 20% | [13 empty] | 20%
Fokusgruppe 2 setzt den Aktionsplan um | [5 empty] | Mark | 2019-12-31 | 20% | [13 empty] | 20%
Fokusgruppe 3 setzt den Aktionsplan um | [5 empty] | Sophie | 2019-12-31 | 20% | [13 empty] | 20%
Abschliessende Freigabe... | [5 empty] | Sophie | 2019-12-31 | 9% | [13 empty] | 9%
CALCULATED FORECAST
CALCULATED FORECAST

## Graph for AP version 1
| Ziel | Aktuell | Baseline
2019-01-01 | 100% | 74% | 75%
2019-02-01 | 100% | 75% | 75%
2019-03-01 | 100% | 69% | 75%
2019-04-01 | 100% | 66% | 75%
2019-05-01 | 100% | 85% | 75%
2019-06-01 | 100% | 67% | 75%
2019-07-01 | 100% | 68% | 75%
2019-08-01 | 100% | 77% | 75%
2019-09-01 | 100% | 74% | 75%
2019-10-01 | 100% | 78% | 75%
2019-11-01 | 100% | 79% | 75%
2019-12-01 | 100% | 82% | 75%

## AP version 2
Zusammenfassung der Verbesserungsprioritäten | [5 empty] | Start Datum | End Datum | Team und Verantwortungslinie
Reduce Customer Complaints to <0.5% | [7 empty] | Besitzer | Sophie Gentile | Team Mitglieder Mark Florence, Steph Taylor, Nathan Richards
Currently, the percentage of complaints received is 1%. To be in line with the market and remain FCA compliant, we need to reduce this to <0.5% | [5 empty] | 2019-01-01 | 2019-08-30 | Bus Unit: | Operations
[8 empty] | Funktion | Qualität Mimt | Sponsor: Steve Cartwright
KPIs verbunden mit den Objectives |  |  | 2019
KPI |  | Jan | Feb | Mar | Apr | 2025-05-01 | Jun | Jul | Aug | Sep | 2025-10-01 | Nov | 2025-12-01 | YTD
Complaint % | Ziel | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5%
| Aktuell | 1% | 1.1% | 3% | 0.8% | 0.7% | 0.6% | 0.7% | 0.5% | 0.5% | 0.4% | 0.3% | 0.1% | 0.8083%
NPS | Ziel | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75
| Aktuell | 63 | 61 | 54 | 71 | 68 | 72 | 70 | 75 | 75 | 77 | 78 | 80 | 70.3333
Massnahmen | Verantwortlich | Imp. Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | 2025-05-01 | Jun | Jul | Aug | Sep | 2025-10-01 | Nov | 2025-12-01
Hören Sie sich einen statistisch validen Anteil der Beschwerdeanrufe an, um diese zu kategorisieren. | Sophie | 2020-02-28
Führen Sie eine Ursachenanalyse für die fünf häufigsten Gründe für Beschwerden (basierend auf den Kategorien) durch. | Mark | 2020-05-30
Entwickeln Sie Verbesserungsmaßnahmen, um Beschwerden zu reduzieren. | Steph | 2020-06-01
Führen Sie eine Kaizen-Veranstaltung durch, um die Verbesserungsmaßnahmen mit einer Kontrollgruppe zu testen und notwendige Anpassungen vorzunehmen. | Nathan | 2020-07-01
Lassen Sie die Verbesserungsmaßnahmen genehmigen. | Steve | 2020-07-15
Go live | Sophie | 2020-08-01
Hören Sie sich einen statistisch validen Anteil der Beschwerdeanrufe an, um diese zu kategorisieren. | Sophie | 2020-10-30
Risiken |  |  |  | Grund |  |  | Auswirkung |  |  | Gegenmassnahmen |  |  | Besitzer | Erl. bis
Probleme |  |  |  | Grund |  |  | Auswirkung |  |  | Aktion |  |  | Besitzer | Erl. bis
Note on A7: tc={B4DB8BA8-49C5-4F4A-98AB-3A06CDD3A42A}: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Links to KPI Status report
Note on A33: tc={270CAD82-753F-0846-B031-4E2C9CC12F1C}: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Where the progress for the improvement priority is either Amber or Red, a risk / issue needs to be created
Note on K34: tc={C92C2CBD-6983-764D-B7AA-F38A1AC0A78C}: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Links to the Countermeasure report

## AP Schedule_1
Hauptaktivitäten: Umsatz (k€)/ Vollzeitäquivalent ENNIS-Linie von 192 auf 202 bis Dezember Jahr 1 OEE ENNIS-Linie von 74 % auf 85 % bis Dezember Jahr 1 Reduzierung der Rüstzeit ENNIS-Linie von 30 Minuten auf 15 Minuten bis Dezember Jahr 1 |  |  | Timeline | [11 empty] | Verbesserungsziel
|  |  |  | = Original Plan |  |  |  | X | = Fortschritte bei der Überprüfung
Year
Massnahmen / Kaizen Events | Verantwortlich | Plan Datum | [12 empty] | Status (Past Due in Red) | Auswirkung
|  |  | Jan | Feb | Mar | Apr | 2025-05-01 | Jun | Jul | Aug | Sep | 2025-10-01 | Nov | 2025-12-01
1. Kaizen Event - Just in Time | Prod Mgr | Jan - w1 | X
2. Kaizen Event - Daily Kaizen | Prod Mgr | Jan - w3 | X
3. Kaizen Event - OEE | Proc Eng | Feb - w1 |  | X
4. Kaizen Event - Auto Quality | Qual Eng | Feb - w3 |  |  | X
5. Kaizen Event - Problem Solving | Prod Mgr | Mar - w3 |  |  | X
6. Kaizen Event - Just in Time | Prod Mgr | Apr - w3
7. Kaizen Event - Poka Yoke | Eng Mgr | Jun - w1
8. Kaizen Event - Daily Kaizen | Prod Mgr | Jun - w3
9. Kaizen Event - SMED | Proc Eng | Jul - w1
10. Kaizen Event - Standard Work | Proc Eng | Jul - w3
11. Kaizen Event - SMED | Proc Eng | Oct - w1
12. Kaizen Event - OEE | Proc Eng | Nov - w1
Note on D5: Melissa La Gana: Will this be actual names?
Note on R5: Melissa La Gana: Combine Status and Impact. Red font of Impact will indicate past due
Note on D7: Melissa La Gana: Make this an email link for easy emailing to owner

## AP Schedule_2
1. Kaizen Event - Just in Time | Jan - w1
2. Kaizen Event - Daily Kaizen | Jan - w3
3. Kaizen Event - OEE | Feb - w1
4. Kaizen Event - Auto Quality | Feb - w3
5. Kaizen Event - Problem Solving | Mar - w3
6. Kaizen Event - Just in Time | Apr - w3
7. Kaizen Event - Poka Yoke | Jun - w1
8. Kaizen Event - Daily Kaizen | Jun - w3
9. Kaizen Event - SMED | Jul - w1
10. Kaizen Event - Standard Work | Jul - w3
11. Kaizen Event - SMED | Oct - w1
12. Kaizen Event - OEE | Nov - w1
|  | Jan | Feb | Mar | Apr | 2025-05-01 | Jun | Jul | Aug | Sep | 2025-10-01 | Nov | 2025-12-01